## Sayfa1
Sprint_1 Takvim | Planlama | Gerçekleşen
2023-06-06 | 5 | 5
2023-06-09 | 10 | 10
2023-06-11 | 15 | 15
2023-06-16 | 15 | 15
2023-06-18 | 20 | 20
2023-06-19 | 20 | 20
2023-06-19 | 20 | 20
|  |  | Total Point | 100
|  |  | Compleated | 100
|  |  | Remaining | 0